## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
1. Requirement Analysis | 12 days | Mon 30/09/13 | Fri 11/10/13
1.1 Meeting with Client | 1 day | Mon 30/09/13 | Mon 30/09/13 |  | Αγγελική Νεοφύτου,Αντρέας Αντρέου,Αντωνία Νικολάου,Μαρία Χριστοδούλου,Φωτεινή Νικολαΐδου,Χρίστα Φιλίππου
1.2 Functional Requirements | 11 days | Tue 01/10/13 | Fri 11/10/13 | 2 | Μαρία Χριστοδούλου,Χρίστα Φιλίππου
1.3 Non-Functional Requirements | 11 days | Tue 01/10/13 | Fri 11/10/13 | 2 | Αγγελική Νεοφύτου,Αντρέας Αντρέου,Αντωνία Νικολάου,Μαρία Χριστοδούλου,Φωτεινή Νικολαΐδου,Χρίστα Φιλίππου
Requirements Document | 0 days | Fri 11/10/13 | Fri 11/10/13 | 1
2. Requirements Speecification | 14 days | Sat 12/10/13 | Fri 25/10/13 | 1
2.1 Data Store | 5 days | Sat 12/10/13 | Wed 16/10/13 |  | Αντρέας Αντρέου,Αντωνία Νικολάου,Μαρία Χριστοδούλου,Φωτεινή Νικολαΐδου,Χρίστα Φιλίππου
2.2 Use Cases | 9 days | Thu 17/10/13 | Fri 25/10/13 | 7 | Αντρέας Αντρέου,Χρίστα Φιλίππου,Αντωνία Νικολάου,Φωτεινή Νικολαΐδου
2.3 Domain Model Class Diagram | 8 days | Thu 17/10/13 | Thu 24/10/13 | 7 | Μαρία Χριστοδούλου,Χρίστα Φιλίππου
2.4 ER | 1 day | Fri 25/10/13 | Fri 25/10/13 | 7,9 | Αντωνία Νικολάου,Μαρία Χριστοδούλου
2.5 Activity Plan | 9 days | Sat 12/10/13 | Sun 20/10/13 |  | Μαρία Χριστοδούλου,Χρίστα Φιλίππου,Αντωνία Νικολάου
Requirements Specification Document | 0 days | Fri 25/10/13 | Fri 25/10/13 | 6
3. Prototyping | 6 days | Sat 26/10/13 | Thu 31/10/13 | 6
3.1. General Information Screen | 4 days | Sat 26/10/13 | Tue 29/10/13 |  | Χρίστα Φιλίππου,Μαρία Χριστοδούλου
3.2. Personal Information Screen | 4 days | Sat 26/10/13 | Tue 29/10/13 |  | Αντρέας Αντρέου,Φωτεινή Νικολαΐδου
3.3 Settings Screen | 4 days | Sat 26/10/13 | Tue 29/10/13 |  | Αντωνία Νικολάου
3.4 Home Screen | 4 days | Sat 26/10/13 | Tue 29/10/13 |  | Αγγελική Νεοφύτου
3.5 Integration | 1 day | Wed 30/10/13 | Wed 30/10/13 | 14,15,16,17 | Αγγελική Νεοφύτου,Χρίστα Φιλίππου,Αντρέας Αντρέου,Αντωνία Νικολάου
3.6 Testing & Corrections | 1 day | Thu 31/10/13 | Thu 31/10/13 | 18 | Μαρία Χριστοδούλου,Φωτεινή Νικολαΐδου,Χρίστα Φιλίππου
Prototype Version 1 | 0 days | Thu 31/10/13 | Thu 31/10/13 | 13
4. System Design Document | 12 days | Mon 04/11/13 | Fri 15/11/13 | 13
4.1 Meeting with Client | 1 day | Mon 04/11/13 | Mon 04/11/13 |  | Αγγελική Νεοφύτου,Αντρέας Αντρέου,Αντωνία Νικολάου,Μαρία Χριστοδούλου,Φωτεινή Νικολαΐδου,Χρίστα Φιλίππου
4.2 Architecture | 9 days | Tue 05/11/13 | Wed 13/11/13 | 22,7,10 | Αγγελική Νεοφύτου,Αντρέας Αντρέου,Αντωνία Νικολάου,Μαρία Χριστοδούλου
4.3 Analytical Class Diagrams | 9 days | Tue 05/11/13 | Wed 13/11/13 | 9,22 | Μαρία Χριστοδούλου,Χρίστα Φιλίππου
4.4 Sample Scenarios and Diagrams | 2 days | Tue 05/11/13 | Wed 06/11/13 | 8,22 | Αντρέας Αντρέου,Αγγελική Νεοφύτου,Φωτεινή Νικολαΐδου,Χρίστα Φιλίππου,Αντωνία Νικολάου
4.4 XMI file | 2 days | Thu 14/11/13 | Fri 15/11/13 | 24 | Μαρία Χριστοδούλου,Αγγελική Νεοφύτου,Χρίστα Φιλίππου
System Design Document | 0 days | Fri 15/11/13 | Fri 15/11/13 | 21
5. Prototyping (final Version) | 10 days | Sat 16/11/13 | Mon 25/11/13 | 21
5.1 General Information Screen | 6 days | Sat 16/11/13 | Thu 21/11/13 |  | Μαρία Χριστοδούλου,Χρίστα Φιλίππου
5.2 Personal Information Screen | 6 days | Sat 16/11/13 | Thu 21/11/13 |  | Αντρέας Αντρέου,Φωτεινή Νικολαΐδου
5.3 Settings Screen | 6 days | Sat 16/11/13 | Thu 21/11/13 |  | Αντωνία Νικολάου
5.4 Home Screen | 6 days | Sat 16/11/13 | Thu 21/11/13 |  | Αγγελική Νεοφύτου
5.5 Functionality | 6 days | Sat 16/11/13 | Thu 21/11/13 |  | Αγγελική Νεοφύτου,Αντρέας Αντρέου,Φωτεινή Νικολαΐδου
5.6 Integration | 2 days | Fri 22/11/13 | Sat 23/11/13 | 29,30,31,32,33 | Αγγελική Νεοφύτου,Αντρέας Αντρέου,Αντωνία Νικολάου,Χρίστα Φιλίππου
5.7 Testing & Corrections | 2 days | Sun 24/11/13 | Mon 25/11/13 | 34 | Αντωνία Νικολάου,Μαρία Χριστοδούλου,Χρίστα Φιλίππου
Prototype Version 2 | 0 days | Mon 25/11/13 | Mon 25/11/13 | 28
6. Self and peer assessment | 5 days | Tue 26/11/13 | Sat 30/11/13 | 28 | Αγγελική Νεοφύτου,Αντρέας Αντρέου,Αντωνία Νικολάου,Μαρία Χριστοδούλου,Φωτεινή Νικολαΐδου,Χρίστα Φιλίππου